****

**รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ (Monthly Meeting : MM)**

**ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565**

**ณ ห้องประชุมพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่**

**วันที่ 29 กันยายน 2565**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**รายชื่อผู้เข้าประชุม**

1. นายสมเกียรติ ทะฤาษี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

2. นางอุมาวลี ใจเอื้อ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

3 นางพนัชกร จันทร์ทวี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

4. นางสาวกรณ์สิรี อภิสิริรัชฎ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

5. นางกัญจนา สอนอุ่น หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

6. นายเรืองกิตติ์ พันธุ์เลิศเมธี เกษตรอำเภอเมืองแพร่

7. นายศุภมิตร อินต๊ะ เกษตรอำเภอเด่นชัย

8. นายภูเบศ สิริธราพงศ์ เกษตรอำเภอร้องกวาง

9. นางหนึ่งฤทัย กองนำ เกษตรอำเภอสูงเม่น

10. นายสำรวย ปัทม์ธรรม เกษตรอำเภอสอง

11. นายธเนศพล วงศ์เจริญ เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่

12. นางจรรฎา ดีปาละ เกษตรอำเภอลอง

13. นางสาวนงเยาว์ แก้ววิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   
 รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอวังชิ้น

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายชูพงศ์ ธนะไพศาขมาส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

2. นางสาวแพงมณี ขัดนันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

**เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.**

**เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม**

**1. การมอบประกาศนียบัตรผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดแพร่ประจำปี พ.ศ.2565**

คณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ให้ดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เบื้องต้น ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และลงพื้นที่ประกวดฯ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 ของจังหวัดแพร่ มีดังนี้

**รางวัลชนะเลิศ** วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมบ้านแม่ลานเหนือ ที่ตั้ง 137/1 ม.11   
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่

**รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1** วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมแกมฝ้าย ที่ตั้ง 119 ม.8 ต.ป่าแมต   
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

**รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2** วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหาร ที่ตั้ง 75/2 ม.4 ต.ป่าสัก   
อ.วังชิ้น จ.แพร่

**ระเบียบวาระที่ 1 วาระประธานแจ้งให้ทราบ** นายสมเกียรติ ทะฤาษี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช แจ้งวาระ ดังนี้

**1.1 งานกรมส่งเสริมการเกษตร**

**1.1.1 ร่วมสัมมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เข้าร่วมสัมมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน ระหว่างนักส่งเสริมการเกษตร   
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ต่อไป โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่นักส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

**1.2 งานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ**

1.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ต้นแบบ 17 จังหวัดภาคเหนือ และประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน 2565 ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายนวนิต พลเคน   
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

- ประธานฯ มอบนโยบายส่งเสริมการเกษตร โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิต

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยจังหวัดแพร่ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ในลำดับที่ 9 เบิกจ่ายร้อยละ 93.65

- การมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ผลการคัดเลือกศูนย์ศัตรูพืชชุมชน และ  
ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยดีเด่นระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2565 , ผลการคัดเลือกการถอดองค์ความรู้เกษตรเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ต้นแบบ 17 จังหวัดภาคเหนือ และผลการคัดเลือกการจัดทำเว็ปไซต์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดและ  
ศูนย์ปฏิบัติการ

**1.3 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่**

ตามที่นายสมเกียรติ ทะฤาษี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ได้เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. จังหวัดแพร่ มีวาระสำคัญแจ้งในที่ประชุมฯ ดังนี้

**(1) หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่/ย้ายไปดำรงตำแหน่งในจังหวัดอื่น**

**ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่**

**- นายไพศาล ไชยสาร**

ตำแหน่งเดิม : ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

ดำรงตำแหน่ง : ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่

**ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่**

**- นายพิทักษ์ คำอุ่น**

ตำแหน่งเดิม : ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน

**(2) ความคืบหน้าในการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่**

ก่อสร้างแล้ว ร้อยละ 6.85 ช้ากว่าแผนการดำเนินงาน

**(3) ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างศาลาประดิษฐาน “พระพุทธบวรศรีโกศัย” ณ บริเวณศาลากลางแห่งใหม่**

**(4) สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวมจังหวัดแพร่ ร้อยละ 100

**ระเบียบวาระที่ 2 วาระรับรองรายงานการประชุมเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565**

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมฯ

**ระเบียบวาระที่ 3 วาระสืบเนื่อง**

**3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565** นางกัญจนา สอนอุ่น หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งวาระ ดังนี้

งบประมาณปกติ (งบกรมส่งเสริมการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางระบบสารสนเทศกองคลัง ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 13,229,620 บาท ผลการเบิกจ่าย 13,044,476.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.60

งบประมาณส่วนที่เหลืออยู่จะดำเนินการเบิกจ่ายในวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างเหมาบุคลากร สาธารณูปโภค

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อทราบ**

**4.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป** นางกัญจนา สอนอุ่น หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งวาระ ดังนี้

**4.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร มีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และรักษาราชการ  
ในตำแหน่งจำนวน 3 ราย ได้แก่**

1. นางสาวนงเยาว์ แก้ววิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอวังชิ้น

2. นางศุภาพร ต่อสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอลอง

3. นางนภลดา น้อยคำพวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

**4.1.2 จังหวัดแพร่ มีคำสั่งให้ข้าราชการช่วยรักษาราชการ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่**

1. นายตุลย์ แก่นหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ช่วยราชการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

2. นายธีระพงษ์ กำหนด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น ช่วยราชการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

3. นางรุ่งฤทัย รังสี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น ช่วยราชการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

**4.1.3 กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการเลื่อนระดับชำนาญการ**

จังหวัดแพร่ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายปฏิภาณ สมบัติบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสอง

**4.1.4 จังหวัดแพร่ แจ้งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 ฉบับที่ 11 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565**

จังหวัดแพร่ มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 332 บาท/วัน

**4.1.5 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน**

ขอเชิญชวนบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิชาการ สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น "ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน" เพื่อเข้าร่วมการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการ โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2565

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต** นางสาวกรณ์สิรี อภิสิริรัชฎ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แจ้งวาระ ดังนี้

**4.2.1 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่**

**1) ผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565**

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินงานโครงการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2565 โดยในส่วนของการประกวดระดับประเทศ ได้มีการดำเนินการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งปรากฏผลการประกวดดังนี้

**รางวัลชนะเลิศ** แปลงใหญ่มะพร้าว หมู่ 2 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

**รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1** แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ   
 จังหวัดอุบลราชธานี

**รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2** แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง   
 จังหวัดระนอง

**รางวัลชมเชย** **จำนวน 3 รางวัล** ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลลาดกระทิง ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต   
จังหวัดฉะเชิงเทรา และ แปลงใหญ่มะขาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

**2) การรับรองกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566**

ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SC) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกลุ่มเกษตรกรร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติ ดังนี้

**คุณสมบัติกลุ่มที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นตามเงื่อนไข**

(1) เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละชนิดตามข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) หรือไม่เหมาะสมแต่สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้

(2) มีแหล่งน้ำเหมาะสมกับการผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละชนิด

(3) พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือพื้นที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่มีสิทธิรับรอง

(4) เกษตรกรสมาชิกกลุ่มมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)

(5) เป็นกลุ่มที่มีสมาชิก จำนวน 30 คน ขึ้นไป

(6) รวมพื้นที่ 300 ไร่ ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่ติดกัน แต่ควรอยู่ชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

(7) กลุ่มมีการแบ่งงานผู้ดูแลด้านต่างๆ เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ศัตรูพืช (อารักขาพืช) และเครื่องจักรกลเกษตร เป็นต้น

**หมายเหตุ** : สำหรับข้อ 5 และ 6 เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของแต่ละชนิดสินค้า ทั้งนี้   
ในส่วนของการพิจารณารับรองการเป็นแปลงใหญ่ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร  
ระดับจังหวัด (SC)

**เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการของแต่ละชนิดสินค้า**

(1) เกษตรกรสมัครใจรวมกลุ่ม เข้าร่วมดำเนินการ โดยเป็นการรวมแปลงผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน แปลงไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกันเป็นผืนเดียว แต่ควรอยู่ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงกัน

(2) ขนาดพื้นที่และจำนวนเกษตรกร จำแนกเป็น 3 ประเภทสินค้า ดังนี้

**ข้าว พืชไร่ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา** มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย

**ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร หรือพืชอื่นๆ** มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือ เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย

**ประมง ปศุสัตว์ ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ** มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย

- โค ๑ ตัว เท่ากับ ๐.๖๕ หน่วย

- กระบือ 1 ตัว เท่ากับ ๐.๗๐ หน่วย

- แพะ แกะ ๑ ตัว เท่ากับ ๐.๑๐ หน่วย

- สัตว์ปีก ๑ ตัว เท่ากับ ๐.๐๑ หน่วย

- ผึ้งพันธุ์/ผึ้งโพรง/ชันโรง 1 รัง เท่ากับ 0.6 หน่วย

- จิ้งหรีด 1 บ่อ เท่ากับ 0.6 หน่วย

- สุกร 1 ตัว เท่ากับ 0.40 หน่วย

**โดยผลการพิจารณา มีดังนี้**

1. กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่เคยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ Coo จังหวัดแพร่ เมื่อปี 2564   
แต่ไม่ได้รับงบประมาณ ปี 2565 มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) เมื่อปี 2564

| **ลำดับ** | **สินค้า** | **ตำบล** | **อำเภอ** | **เกษตรกร (ราย)** | **พื้นที่ (ไร่)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | พืชผัก (ผักกูด) | ม.1 น้ำเลา | ร้องกวาง | 30 | 7.75 |
| 2 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ม.1 ต.ไผ่โทน | ร้องกวาง | 84 | 1,091 |
| 3 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ม.4 ต.ทุ่งศรี | ร้องกวาง | 77 | 735 |
| 4 | ข้าว | ม.3,4 ต.ทุ่งโฮ้ง | เมืองแพร่ | 32 | 341 |
| 5 | ข้าว | ม.1,2,5,6,7 ต.ทุ่งโฮ้ง | เมืองแพร่ | 36 | 304 |
| 6 | ข้าว | ม.2 ต.แม่ยม | เมืองแพร่ | 35 | 322 |
| 7 | ข้าว (เมล็ดพันธุ์) | ม.4 ต.แม่ยางตาล | ร้องกวาง | 72 | 610 |

2. กลุ่มเกษตรกรที่ส่งใบสมัครใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการ ปี 2566 จำนวน 8 แปลง มติที่ประชุม   
ให้การรับรองเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2566 ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **สินค้า** | **ตำบล** | **อำเภอ** | **เกษตรกร**  **(ราย)** | **พื้นที่ (ไร่)** | **แหล่งน้ำ** | **เอกสารสิทธิ์** |
| 1 | ส้มเขียวหวาน | ม.3 ต.วังชิ้น | วังชิ้น | 37 | 256 | แหล่งน้ำของตนเอง | ส.ป.ก. |
| 2 | ส้มเขียวหวาน | ม.3 ต.แม่ป้าก | วังชิ้น | 42 | 539 | แหล่งน้ำของตนเอง, แม่น้ำยม | ส.ป.ก. |
| 3 | ถั่วเขียวผิวดำ | ทุ่งแค้ว | หนองม่วงไข่ | 34 | 341.75 | ฝายแม่ยมฝั่งซ้าย | โฉนด น.ส.4 จ, ส.ป.ก. |
| 4 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ม.9 ต.บ้านเวียง | ร้องกวาง | 72 | 413 | อ่างเก็บน้ำแม่ถาง | น.ส.4 |
| 5 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ม.9 ต.แม่ยางตาล | ร้องกวาง | 73 | 626 | ฝายน้ำยมฝั่งซ้าย | โฉนด น.ส.4 จ |
| 6 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ม.2 ต.ทุ่งศรี | ร้องกวาง | 75 | 1,006 | แม่น้ำแม่คำมี,  อ่างเก็บน้ำแม่ถอน | ส.ป.ก., โฉนด |
| 7 | ยางพารา (กยท.) | ม.4 ต.ทุ่งแล้ง | ลอง | 35 | 327 | แหล่งน้ำของตนเอง | ส.ป.ก. |
| 8 | ยางพารา (กยท.) | ม.1 ต.บ่อเหล็กลอง | ลอง | 46 | 393 | แหล่งน้ำของตนเอง | ส.ป.ก. |

โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร (SC) จังหวัดแพร่ ได้มีการรับรองแปลงใหม่ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ แล้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพโครงการฯ   
จะได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลเพื่อเปิดแปลงใหม่ในระบบสารสนเทศแปลงใหญ่ (Co-farm.doae.go.th) ต่อไป และขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าของสินค้า (ด้านพืช) เข้าไปบันทึกข้อมูลแปลงใหญ่ที่เปิดแปลงใหม่ ได้แก่ แผนการบริหารจัดการและเป้าหมายการดำเนินงาน 5 ด้าน (ส่วนที่ 1) และรายชื่อสมาชิกแปลงใหญ่ (ส่วนที่2) ต่อไป ในส่วนของงบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้จัดสรรในงบปกติ (คง.2) ปี 2566 ต่อไป

**4.2.2 โครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาลำไยอย่างยั่งยืน (ระยะแรก ปี 2566 – 2568)**

**1. หลักการเหตุผล** ลำไย เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีศักยภาพการผลิตสูง สถานการณ์การผลิตลำไย ปี 2564 ทั้งประเทศ พบว่า เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำสวนลำไยไม่ต่ำกว่า 173,673 ครัวเรือน มีเนื้อที่ให้ผล 1,650,124 ไร่ และผลผลิต 1,567,087 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 950 กิโลกรัมต่อไร่ ในด้านเศรษฐกิจมีมูลค่าการส่งออกลำไยสด 653,131 ตัน คิดเป็น 23,133 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกลำไยอบแห้ง 156,684 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7,417 ล้านบาท ประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่เป็นตลาดหลัก ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564)

พื้นที่เขตความเหมาะสมของลำไยตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทั้งสิ้น 967,192 ไร่ ประกอบด้วย ภาคเหนือ จำนวน 878,092 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 11,786 ไร่   
ภาคกลาง จำนวน 3,303 ไร่ และภาคตะวันออก จำนวน 74,011 ไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2556) จึงเห็นได้ว่าภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดของประเทศไทย รองลงมาคือภาคตะวันออก ฤดูกาลเก็บเกี่ยวลำไยในภาคเหนือ  
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกกระจุกตัวมาก คือ เดือนสิงหาคม ในขณะที่ภาคตะวันออกเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน – มกราคม ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกกระจุกตัวมาก คือ เดือนมกราคม ทางด้านสัดส่วนพื้นที่  
การผลิตลำไยในฤดู : นอกฤดูของภาคเหนือเท่ากับร้อยละ 70:30 และนอกฤดูภาคตะวันออกเท่ากับร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลพื้นที่เขตความเหมาะสมของลำไยตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ มีทั้งสิ้น 1,432,127.38 ไร่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่เหมาะสม (S1) 420,179.04 ไร่ พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) 948,671.61 ไร่ พื้นที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) 23,028.27 ไร่ และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) 40,248.46 ไร่   
(Agri-Map, 2561) สำหรับพื้นที่เขตความเหมาะสมของลำไยตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับล่าสุด   
อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการลำไยในฤดูของภาคเหนือปี 2564 พบว่า ลำไยที่ออกสู่ตลาดมีช่องทาง  
การกระจายผลผลิตภายในประเทศร้อยละ 19 การแปรรูปลำไย ร้อยละ 66 และการส่งออกลำไยสดช่อร้อยละ 15 สอดคล้องกับวิถีการตลาดการรับซื้อของล้งในเขตภาคเหนือร้อยละ 70 เป็นการรับซื้อเพื่อนำไปแปรรูปส่งออก  
ไปต่างประเทศ การรับซื้อของล้งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันทั้งลำไยสดและลำไยอบแห้ง โดยล้งจีนจะมีการส่งพ่อค้า  
คนกลางซึ่งเป็นคนไทยเข้าไปติดต่อกับเจ้าของสวนโดยตรง ทั้งนี้ก่อนเข้าไปเจรจากับเจ้าของสวนพ่อค้าคนกลางจะมีการวางแผนการรับซื้อและมีการกำหนดราคาที่ชัดเจน ทำให้เกษตรกรขาดโอกาสในการต่อรองราคา หรือขาดโอกาสในการนำผลผลิตไปขายให้กับล้งอื่นได้ แม้ว่าในด้านศักยภาพการผลิตของเกษตรกรสามารถผลิตลำไยสดช่อเกรด AA+A   
ได้ร้อยละ 49.64 รองลงมา คือ เกรด A AA B และ C ร้อยละ 21.91 13.15 11.33 และ 3.98 ตามลำดับ   
แต่เมื่อวิถีการตลาดลำไยเป็นของประเทศจีน จึงทำให้ช่องทางการกระจายผลผลิตถูกจำกัดลง

ดังนั้น การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดลำไยจึงควรเริ่มดำเนินการนำร่อง  
ในภาคเหนือก่อน โดยวางการดำเนินการเพื่อนำร่องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในประเด็นเร่งด่วน คือ ดำเนินการปรับโครงสร้างการผลิตลำไยในฤดู : นอกฤดู ให้เท่ากับร้อยละ 60 : 40 ภายในปี 2567 เพื่อให้ลำไยมีการกระจายการผลิตได้ทั้งปี ผลผลิตในฤดูไม่ซ้อนทับกันมาก เป็นทางเลือกให้แก่ตลาดได้ทุกฤดูกาล/ทุกเทศกาล ที่ต้องการลำไย   
โดยในฤดูกาลปกติจะลดภาวะ over supply ลงได้ร้อยละ 10 แต่ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรไม่ลดลง แต่ทว่าสามารถกระตุ้นการเกิดภาวะ over demand ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในฤดูกาลผลิตปี 2567 เมื่อวัดผลเทียบเคียง  
กับข้อมูลปี 2566 และสามารถประเมินผลการดำเนินงานได้ในต้นปีงบประมาณ 2568 กรมส่งเสริมการเกษตร  
ในฐานะฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้จึงได้ประสานเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จัดทำโครงการนำร่อง  
การแก้ไขปัญหาลำไยอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักสำคัญ 2 ประการ คือ 1) สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาผลไม้ไทย ปี 2565 – 2570 และรายงานการศึกษาวิเคราะห์เสถียรภาพกลุ่มสินค้าลำไย และ 2) มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นจนจบ

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อส่งเสริมการผลิตลำไยจากในฤดูให้เป็นนอกฤดูเพิ่มขึ้น

2.2 เพื่อส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด

**3. เป้าหมายการดำเนินโครงการ**

3.1 เกษตรกร

1) เกษตรกรผู้ปลูกลำไยคุณภาพ 400 ราย ประกอบด้วย 8 จังหวัด

3.2 พื้นที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด ประกอบด้วย (1) จังหวัดเชียงใหม่   
(2) จังหวัดลำพูน (3) จังหวัดเชียงราย (4) จังหวัดพะเยา (5) จังหวัดน่าน (6) จังหวัดลำปาง (7) จังหวัดตาก   
(8) จังหวัดแพร่

**4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน**

**4.1 สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพครอบคลุมทั้งในและนอกฤดู และ  
นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตลำไยคุณภาพกับแหล่งผลิตอื่น** ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมกับ สสก.ที่ 6 และสำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน 8 จังหวัด รวม 400 ราย 3 ครั้ง งบประมาณ 1,484,000 บาท

วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้

(1) อบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการผลิตลำไยคุณภาพ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน และนำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตลำไยนอกฤดูกับแหล่งผลิตอื่น จำนวน 1 ครั้ง โดยคัดเลือกเกษตรกร  
ผู้ปลูกลำไย ที่ประสงค์ปรับการผลิตลำไยจากในฤดูเป็นนอกฤดู เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตลำไยให้มีผลผลิตคุณภาพดีเพิ่มขึ้น

ครั้งที่ 1 หลักสูตรการผลิตลำไยคุณภาพ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตลำไยคุณภาพทุกระยะการเจริญเติบโต เช่น ตั้งแต่การเตรียมต้น การแทงช่อดอก การดูแลช่วงติดผล การเก็บเกี่ยว การตัดแต่งกิ่ง การติดตั้งระบบน้ำ ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว การตรวจสอบย้อนกลับ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการขนส่ง และการเก็บเกี่ยวลำไยเพื่อการส่งออก (การขึ้นตู้) เป็นต้น

ครั้งที่ 2 หลักสูตรการบริหารจัดการสวนลำไย และการพัฒนาเพื่อปรับสัดส่วนเกรด หรือปรับสัดส่วนการผลิตจากในฤดูเป็นนอกฤดู

ครั้งที่ 3 นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตลำไยคุณภาพกับแหล่งผลิตอื่น

ทั้งนี้ จังหวัดพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตลำไย เน้นคุณลักษณะของเกษตรกรที่ต้องการยกระดับเกรดลำไย (การปรับสัดส่วนเกรด) และ/หรือปรับสัดส่วนการผลิตจากในฤดูเป็นนอกฤดู

**4.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อพัฒนาลำไยคุณภาพ** ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 8 จังหวัด รวม 400 ราย งบประมาณ 4,000,000 บาท

วิธีการดำเนินงาน สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาลำไยคุณภาพทั้งในฤดู (ผลิตลำไยสดช่อ) และนอกฤดู ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 5 ไร่) ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในข้อ 4.1 (ตามเป้าหมาย ที่กำหนดรวม 400 ราย) เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต และติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานก่อนและหลัง ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

**4.3 สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อพัฒนาสวนลำไยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม** ดำเนินการ กรมส่งเสริมการเกษตร ประสานกับ ธกส. จำนวน 8 จังหวัด รวม 400 ราย (ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม

วิธีการดำเนินงาน ธกส. สนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ให้เกษตรกรกู้ยืม ตามหลักเกณฑ์ของ ธกส. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับการพัฒนาสวนลำไยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การวางระบบน้ำ การให้ปุ๋ยตามระยะการพัฒนา การจัดหาแรงงาน การเก็บเกี่ยวลำไย การจัดทำแปลงพยากรณ์ เป็นต้น โดยเปิดรับสมัครเกษตรกรที่มีความสนใจกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสวนลำไย ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาจากเกษตรกรที่ผ่านการเข้ารับการอบรมในข้อ 4.1 เป็นลำดับแรก

**4.4 สร้างเทคนิคการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน** ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 จังหวัดๆ ละ 10 ราย รวม 8 กลุ่ม งบประมาณ 240,000 บาท

วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้

1) จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้/  
มีความสามารถด้านบริหารจัดการกลุ่ม/มีความเป็นผู้นำ โดยพิจารณาจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ออกมาจังหวัดละ 10 ราย เพื่อทำหน้าที่เป็นเกษตรกรต้นแบบถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรข้างเคียงต่อไป

2) อบรมความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มให้กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเทคนิคการวางแผนการผลิต การตลาด และการเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่าย จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน เพื่อฝึกปฏิบัติการวางแผนการผลิต การตลาด การกระตุ้นยอดขาย การทำคอนเทนท์ส่งเสริมการบริโภคลำไย เน้นฝึกฝนการจำหน่ายผลผลิตลำไยสดช่อผ่านช่องทางออนไลน์

**4.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดและปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกที่ไม่เหมาะสม** ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมกับ สสก.ที่ 6 และสำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน 40,000 ไร่ ไร่ละ - บาท งบประมาณ – บาท

**4.6 สร้างทีมงานการบริหารจัดการสวนลำไยอย่างมืออาชีพ (Core Team ระดับภาค)** ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมกับ สสก.ที่ 6 และสำนักงานเกษตรจังหวัด กำหนดให้มีทีมบริหารจัดการระดับภาค จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เขต 2 คน และ 8 จังหวัด (เจ้าหน้าที่จังหวัด 2 คน เจ้าหน้าที่อำเภอ 3 คน เกษตรกร 3 คน) งบประมาณ 277,200 บาท

วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้

1) กลุ่มส่งเสริมไม้ผล สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดให้มีการสร้าง Core Team เพื่อเป็นแกนหลักในการคิด วิเคราะห์ กำหนดรูปแบบการทำงานในภาพรวมของโครงการทั้งระบบ เพื่อสร้างเป็นทีมบริหารจัดการระดับภาค

2) เนื้อหางานที่ Core Team ต้องร่วมจัดทำ คือ กำหนดรูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร อบรมและถ่ายทอดความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการสวนลำไย จำนวน 5 หลักสูตร ระยะเวลา 2 วัน 2 ครั้ง (สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมหลักสูตรได้ตามความต้องการของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร) ซึ่งประกอบด้วย

(1) เทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ การผลิตลำไยนอกฤดู

(2) การแปรรูปลำไย และการสร้างมูลค่าเพิ่ม

(3) การเตรียมความพร้อมเกษตรกร ในการส่งออกลำไยไปยังต่างประเทศ

(4) การกระตุ้นการบริโภคลำไย ภายในประเทศ และการตลาดออนไลน์

(5) การสร้างเครือข่าย และการส่งต่อลูกค้า

ทั้งนี้ Core Team ต้องออกแบบ รวบรวม และสรุปผล และแบบประเมินผลก่อน – หลังเข้าร่วมโครงการ

**4.7 สนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้ในการผลิตลำไยคุณภาพ** ดำเนินการโดย   
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมกับ สสก.ที่ 6 และสำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน 8 จังหวัด รวม 15 แปลง งบประมาณ 750,000 บาท

วิธีการดำเนินงาน จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม สามารถจัดทำแปลงเรียนรู้ในการผลิตลำไยคุณภาพได้ จังหวัดละ 2 แปลง ประกอบด้วยแปลงเรียนรู้การผลิตลำไยในฤดู 1 แปลง และ  
แปลงเรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดู 1 แปลง ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท/แปลง 1 แปลงมีขนาดพื้นที่ 2 ไร่ขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้

1) เป็นสถานที่ของสมาชิกผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่มีความพร้อมในการพัฒนาแปลงลำไยที่ได้มาตรฐาน เกิดเป็นแปลงเกษตรอัจฉริยะ สามารถเป็นสถานที่ศึกษาดูงานเพื่อขยายผลสู่แปลงสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่น ๆ ได้ ภายในจังหวัดหรือจังหวัดอื่น ๆ

2) เป็นพื้นที่ ที่มีผลผลิตต่อเนื่องกันไม่ต่ำกว่า 2 ฤดูกาลผลิต

3) ควรมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ หรือมีระบบการให้น้ำที่เพียงพอสำหรับใช้ในการผลิตลำไยที่เหมาะสมกับพื้นที่ตลอดฤดูกาลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังออกดอก ติดผล จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต

4) เป็นแปลงที่อาจอยู่ติดถนน หรือพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ผู้คนผ่านไปมาสามารถมองเห็น

5) เกษตรกรเจ้าของพื้นที่มีความพร้อม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเป็นวิทยากรอบรมได้เป็นอย่างดีและหรือ/ขยายผลความสำเร็จต่อไปยังเกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ

**5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด**

**ผลผลิต (Output)**

เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล จำนวน 400 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการผลิตลำไยคุณภาพ การตลาดและการบริหารจัดการ

**ผลลัพธ์ (Outcome)**

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้วางแผนการผลิต และการตลาด เพื่อพัฒนาการผลิตลำไยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่า ร้อยละ 60

**ตัวชี้วัด**

**เชิงปริมาณ :** 1. เกษตรกร จำนวน 400 ราย ได้รับความรู้ในการพัฒนาการผลิตลำไยคุณภาพ โดยมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตลำไยที่เหมาะสมกับศักยภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

2. ลดพื้นที่ปลูกลำไยในพื้นที่ไม่เหมาะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

**เชิงคุณภาพ :** 1. สัดส่วนสินค้าลำไยสดช่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

2. สัดส่วนพื้นที่ปลูกลำไยลดลงร้อยละ 10

จังหวัดแพร่ ได้รับเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 ราย ปัจจุบันมีเกษตรกรแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 17 ราย ยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก 13 ราย จึงข้อให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เกษตรกรได้รับทราบ และหากมีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นายวัชระ อินโองการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร** นางอุมาวลี ใจเอื้อ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร แจ้งวาระ ดังนี้

**4.3.1 เตรียมความพร้อมรับมือ พายุโซนร้อน “โนรู”** ในช่วงวันที่ 27 – 29 กันยายน 2565   
ซึ่งจะมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอวังชิ้น ลอง และเด่นชัย และขอให้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทุกอำเภอเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

**4.3.2 เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงที่จะประสบภัย** เพื่อจะได้ขอรับความช่วยเหลือ  
จากส่วนราชการได้

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**4.4 กลุ่มอารักขาพืช** นายสมเกียรติ ทะฤษี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช แจ้งวาระ ดังนี้

**4.4.1 ผลการรายงานสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชรายแปลง (ที่มา http://report-ppsf.doae.go.th)**

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒6 กันยายน 2565) ตัดยอดทุกวันเสาร์

| **อำเภอ** | **จำนวน**  **แปลง**  **ติดตาม** | **ประเภทแปลง** | | **จำนวนแปลงที่รายงาน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แปลง ศจช.** | **แปลงพื้นที่เสี่ยง** | **21-27**  **ส.ค. 65** | **28 ส.ค. -**  **3 ก.ย. 65** | **4-10 ก.ย. 65** | **11-17 ก.ย. 65** | **18-24 ก.ย. 65** |
| เมืองแพร่ | 3 | ข้าวโพด มันสำปะหลัง | ข้าว มันสำปะหลัง | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5401&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=81) | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5401&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=82) | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5401&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=83) | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5401&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=84) | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5401&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=85) |
| ร้องกวาง | 3 | ข้าว 2 แปลง | ลำไย | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5402&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=81) | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5402&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=82) | [0](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5402&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=83) | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5402&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=84) | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5402&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=85) |
| ลอง | 4 | ข้าว มันสำปะหลัง | ข้าวโพด ลองกอง | [4](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5403&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=81) | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5403&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=82) | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5403&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=83) | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5403&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=84) | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5403&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=85) |
| สูงเม่น | 3 | ข้าว 2 แปลง | ข้าว | [6](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5404&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=81) | [6](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5404&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=82) | [6](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5404&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=83) | [6](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5404&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=84) | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5404&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=85) |
| เด่นชัย | 4 | ข้าว 2 แปลง | มันสำปะหลัง มะม่วง | [4](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5405&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=81) | [4](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5405&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=82) | [4](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5405&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=83) | [4](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5405&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=84) | [4](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5405&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=85) |
| สอง | 4 | ข้าว 2 แปลง | ข้าว อ้อย | [4](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5406&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=81) | [4](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5406&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=82) | [4](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5406&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=83) | [4](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5406&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=84) | [4](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5406&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=85) |
| วังชิ้น | 4 | ข้าว ส้มเขียวหวาน | ข้าว มันสำปะหลัง | [4](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5407&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=81) | [4](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5407&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=82) | [4](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5407&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=83) | [4](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5407&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=84) | [4](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5407&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=85) |
| หนองม่วงไข่ | 3 | ข้าว 2 แปลง | ข้าว | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5408&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=81) | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5408&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=82) | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5408&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=83) | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5408&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=84) | [3](https://report-ppsf.doae.go.th/monitor/report-track/view?MonitorFieldData%5Bcode_plant_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_pest_id%5D=&MonitorFieldData%5Bcode_province_id%5D=54&MonitorFieldData%5Bcode_amphur_id%5D=5408&MonitorFieldData%5Bmonitor_date_id%5D=85) |
| **รวม** | **28** | **16** | **12** | **31** | **30** | **27** | **30** | **27** |

| **อำเภอ** | **ชนิดพืชที่ขาดการรายงาน (แปลง)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21-27 ส.ค. 65** | **28 ส.ค. - 3 ก.ย. 65** | **4-10 ก.ย. 65** | **11-17 ก.ย. 65** | **18-24 ก.ย. 65** |
| เมืองแพร่ | - | - | - | - | - |
| ร้องกวาง | - | - | 3 | - | - |
| ลอง | . | 1 | 1 | 1 | 1 |
| สูงเม่น | - | - | - | - | - |
| เด่นชัย | - | - | - | - | - |
| สอง | - | - | - | - | - |
| วังชิ้น | - | - | - | - | - |
| หนองม่วงไข่ | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **-** | **1** | **4** | **1** | **1** |

**4.4.2 การรายงานพื้นที่ยืนต้นและการระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก**

**(ที่มา http://report-ppsf.doae.go.th)** (ข้อมูล ณ วันที่ ๒6 กันยายน 2565) **ตัดยอดทุกวันพุธ**

**1) รายงานพื้นที่ยืนต้น**

**ชนิดพืช ข้าว**

| **อำเภอ** | **ครั้งก่อน** | **จำนวนพื้นที่ (ไร่)/สัปดาห์** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18-24**  **ส.ค. 65** | **25-31**  **ส.ค. 65** | **1-7**  **ก.ย. 65** | **8-14**  **ก.ย. 65** | **15-21**  **ก.ย. 65** |
| **จังหวัดแพร่** | **196,540.25** | **205,547.03** | **218,899.47** | **231,327.55** | **239,127.05** |
| เมืองแพร่ | **33,883.36** | **33,883.36** | **33,883.36** | **33,883.36** | **41,682.86** |
| ร้องกวาง | **17,682** | **17,682** | **17,682** | **28,800** | **28,800** |
| ลอง | **8,685** | **8,685** | **8,685** | **8,685** | **8,685** |
| สูงเม่น | **22,372** | **31,083** | **43,373** | **44,370** | **44,370** |
| เด่นชัย | **13,342.89** | **13,638.67** | **13,916.11** | **14,229.19** | **14,229.19** |
| สอง | **46,644** | **46,644** | **46,644** | **46,644** | **46,644** |
| วังชิ้น | **36,648** | **36,648** | **36,648** | **36,648** | **36,648** |
| หนองม่วงไข่ | **17,283** | **17,283** | **18,068** | **18,068** | **18,068** |

**ชนิดพืช ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อำเภอ** | **ครั้งก่อน** | **จำนวนพื้นที่ (ไร่)/สัปดาห์** | | | |
| **18-24**  **ส.ค. 65** | **25-31**  **ส.ค. 65** | **1-7**  **ก.ย. 65** | **8-14**  **ก.ย. 65** | **15-21**  **ก.ย. 65** |
| จังหวัดแพร่ | **27,910.42** | **81,599.92** | **81,343.17** | **99,811.27** | **102,974.79** |
| เมืองแพร่ | **934** | **934** | **934** | **934** | 4,343.52 |
| ร้องกวาง | **3,697** | **3,697** | **3,697** | **22,007** | 22,007 |
| ลอง | **3,500** | **3,500** | **3,500** | **3,500** | 3,500 |
| สูงเม่น | **1,676** | **1,676** | **1,676** | **1,676** | 1,676 |
| เด่นชัย | **4,067.42** | **4,222.92** | **4,424.17** | **4,582.27** | 4,582.27 |
| สอง | **900** | **56,019** | **56,019** | **56,019** | 56,019 |
| วังชิ้น | **10,685** | **10,685** | **10,685** | **10,685** | 10,685 |
| หนองม่วงไข่ | **236** | **866** | **408** | **408** | 162 |

**ชนิดพืช มันสำปะหลัง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อำเภอ** | **ครั้งก่อน** | **จำนวนพื้นที่ (ไร่)/สัปดาห์** | | | |
| **18-24**  **ส.ค. 65** | **25-31**  **ส.ค. 65** | **1-7**  **ก.ย. 65** | **8-14**  **ก.ย. 65** | **15-21**  **ก.ย. 65** |
| จังหวัดแพร่ | **24,290.57** | **24,414.57** | **24,696.82** | **24,723.07** | **24,723.07** |
| เมืองแพร่ | **330.25** | 330.25 | 330.25 | 330.25 | 330.25 |
| ร้องกวาง | **194** | 194 | 194 | 194 | 194 |
| ลอง | **8,251** | 8,251 | 8,251 | 8,251 | 8,251 |
| สูงเม่น | **1,387** | 1,387 | 1,387 | 1,387 | 1,387 |
| เด่นชัย | **4,371.32** | 4,495.32 | 4,777.57 | 4,803.82 | 4,803.82 |
| สอง | **1,455** | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| วังชิ้น | **8,302** | 8,302 | 8,302 | 8,302 | 8,302 |
| หนองม่วงไข่ | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2) รายงานการระบาดศัตรูพืช**

การเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว ในนาข้าว

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ** นางพนัชกร จันทร์ทวี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แจ้งวาระ ดังนี้

**4.5.1 เร่งรัดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2565/66**

ขอแจ้งให้อำเภอ เร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2565/66 รวมถึงพืชอื่น ๆ ในระบบ เมื่อระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องแล้ว   
ให้จัดพิมพ์ข้อมูลไปติดประกาศในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเวลา 3 วัน และ/หรือจัดประชาคมเพิ่มเติมภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยต้องดำเนินการทุกชนิดพืช ทั้งแปลงเดิมและแปลงใหม่ เพื่อให้เกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นตรวจสอบ โดยเกษตรกรต้องลงชื่อยืนยัน ความถูกต้องข้อมูลของตนเอง มิฉะนั้นจะถือว่า ไม่ผ่านการตรวจสอบ หรือสามารถคัดค้าน หากข้อมูลของตนเองหรือเกษตรกรรายอื่นไม่ถูกต้อง จากนั้นให้คณะทำงานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน ลงชื่อ เพื่อรับทราบผลการติดประกาศ และ/หรือผลการประชาคม ทั้งนี้ กำชับเจ้าหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้รอบคอบ รัดกุม เป็นไปตามกำหนดเวลา อย่าให้เกิดความเสียหาย  
กับทางราชการ

**ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2565/66**

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2565)

| **จังหวัด/อำเภอ** | **บันทึก(รวม)** | | | **จัดชุดตรวจสอบ** | | | **ผ่านการตรวจสอบ** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ครัวเรือน** | **แปลง** | **เนื้อที่ (ไร่)** | **ครัวเรือน** | **แปลง** | **เนื้อที่ (ไร่)** | **ครัวเรือน** | **แปลง** | **เนื้อที่ (ไร่)** |
| **แพร่** | **41,385** | **105,344** | **282,620.75** | **32,749** | **85,333** | **233,009.95** | **8,306** | **22,350** | **56,935.52** |
| เมืองแพร่ | 7,381 | 21,298 | 52,961.50 | 7,240 | 20,812 | 51,622.62 | 4,016 | 11,153 | 27,129.84 |
| ร้องกวาง | 4,722 | 10,584 | 33,581.73 | 4,651 | 10,356 | 32,923.09 | 1,764 | 4,000 | 11,997.68 |
| ลอง | 7,512 | 16,632 | 40,950.18 | 406 | 779 | 2,517.13 | 27 | 38 | 91.38 |
| สูงเม่น | 5,673 | 19,842 | 42,705.36 | 5,617 | 19,615 | 42,239.60 | 987 | 3,403 | 7,239.45 |
| เด่นชัย | 1,990 | 4,899 | 14,629.73 | 1,959 | 4,837 | 14,414.62 | 1,201 | 3,081 | 8,949.95 |
| สอง | 5,795 | 13,378 | 44,552.08 | 4,588 | 10,592 | 37,103.12 | 9 | 9 | 36.26 |
| วังชิ้น | 6,937 | 12,962 | 34,561.14 | 6,853 | 12,767 | 34,112.66 | 244 | 419 | 876.96 |
| หนองม่วงไข่ | 2,312 | 5,749 | 18,679.02 | 2,255 | 5,575 | 18,077.11 | 132 | 247 | 614.01 |

**ข้อสังเกต** : ข้อมูลผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2564/65 จังหวัดแพร่ มีครัวเรือนเกษตรกรมาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี จำนวน 43,853 ครัวเรือน พื้นที่ 298,849.46 ไร่ โดยแบ่งเป็น อำเภอเมืองแพร่ พื้นที่ 55,693.93 ไร่ อำเภอร้องกวาง พื้นที่ 35,564.25 ไร่   
อำเภอลอง 44,091.61 ไร่ อำเภอสูงเม่น 45,688.30 ไร่ อำเภอเด่นชัย 14,975.71 ไร่ อำเภอสอง 47,244.32 ไร่ อำเภอวังชิ้น 35,910.33 ไร่ และอำเภอหนองม่วงไข่ 19,681.01 ไร่

**4.5.2 การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ปี 2565**

ในการดำเนินงาน ปี 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มีการปรับปรุงระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด http://pcc.oae.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานในการบันทึก แสดงผล และใช้ประโยชน์จากข้อมูล และรองรับการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานในระดับอำเภอ ซึ่งในปี 2565 ได้มีการเพิ่มบัญชีชื่อผู้ใช้ พร้อมรหัสผ่าน สำหรับสำนักงานเกษตรอำเภอในการจัดทำและบันทึกข้อมูล สามารถบันทึกข้อมูล  
ในระบบฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เป็นผู้ตรวจทานข้อมูลด้านพืช และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด และนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองในระดับจังหวัด โดยใช้กลไกของคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลปฏิทินในระดับจังหวัด/อำเภอ และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด (อพก.) รับทราบผลการจัดทำปฏิทินฯ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลปฏิทินฯ (รายละเอียดตามที่ได้มีการประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live เศรษฐกิจการเกษตร  
เพื่อประชาชน ซึ่งสามารถรับฟังย้อนหลังได้)

\*\*\*ทั้งนี้ หากสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าระบบบันทึก  
ในระดับอำเภอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง\*\*\*

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**4.6 อำเภอเด่นชัย** นายศุภมิตร อินต๊ะเกษตรอำเภอเด่นชัย แจ้งวาระ ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงาน เดือน กันยายน 2565

1) ผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย ตัดยอด วันที่ 26 กันยายน 2565

เป้าหมาย 3,200 ราย

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว 2,950 ราย

คิดเป็นร้อยละ 92.1875

2) การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลแปลงเพาะปลูกที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

3) ร่วมประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

4) ร่วมการสัมมนาอารักขาพืช(รูปแบบออนไลน์) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565

5) ร่วมการอบรมวิทยากร(ครู ก) เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อสนับสนุน 6 มาตรการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง รูปแบบออนไลน์

6) ประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงอาหารและโภชนาการ ประจำปี 2565

7) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดล

8) ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**4.7 อำเภอวังชิ้น** นางสาวนงเยาว์ แก้ววิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอวังชิ้น แจ้งวาระ ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อำเภอวังชิ้น

1) สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 818,455 บาท 5 แผนงาน 15 โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2) สถานการณ์ส้มเขียวหวาน อำเภอวังชิ้น

คาดการณ์ผลผลิตส้มเขียวหวานทั้งหมด 12,025 ตัน โดยแบ่งเป็น

- ผลผลิตส้มเขียวหวาน 000 ,00 3,006 ตัน คิดเป็นร้อยละ 25

- ผลผลิตส้มเขียวหวาน 0 , 1 7,094 ตัน คิดเป็นร้อยละ 59

- ผลผลิตส้มเขียวหวาน 2 ,3 1,924 ตัน คิดเป็นร้อยละ 16

ราคาผลผลิตตลาดทั่วไป

- เบอร์ 00, 0 20 บาท

- เบอร์ 1 12 บาท

- เบอร์ 2 6 - 7 บาท

- เบอร์ 3 4 บาท

- เบอร์ 4 3 บาท

ตลาดโมเดิร์นเทรด

- บ. สยามแม็คโคร จำกัด

- บ. Tops supermarket

ตลาดน้ำส้มคั้น

- เบอร์ 2 10 บาท

- เบอร์ 3 9 บาท

3) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

**ปัญหา** คลินิกไตรมาส 4 เป็นคลินิกเฉลิมพระเกียรติฯ มีกิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพิ่มขึ้นอีก 1 กิจกรรม แต่งบประมาณ เท่ากับคลินิกทั่วไป

**แนวทางแก้ไข**

1. นำเสนอปัญหาให้กรมฯ ทราบและจัดสรรงบประมาณให้สมเหตุสมผล

2. การจัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เนื่องจากการจัดงานคลินิกเป็นลักษณะการขอรับบริการ เกษตรกรไม่ใช่ลักษณะการอบรมหรือประชุม เห็นควรสนับสนุนรายจ่ายเป็นค่าจ้างจัดสถานที่

(2) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

**ปัญหา** เป้าหมาย 30 คน เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมงาน เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงานมีจำนวนมากกว่า เกษตรกร และมีความตั้งใจมาถ่ายทอดความรู้ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน

**แนวทางแก้ไข** หากกรมฯ อนุมัติงบประมาณและเป้าหมายเกษตรกรจำนวนเท่าปีงบประมาณที่ผ่านมา หากสำนักงานเกษตรจังหวัดมีความประสงค์ให้ดำเนินการให้ครบทุกอำเภอ ตัดกิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม และพิธีเปิด

(3) การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร

- แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ข้อมูลบางอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด ควรทำหนังสือขอจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและแจ้งอำเภอ เพื่อจะได้ใช้ร่วมกันและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและ

- การวิเคราะห์ SWOT และ TOW matrix บทที่ 3 ทิศทาง/แนวทางการพัฒนา จัดทำสินค้าเกษตรรายพืช ให้วิเคราะห์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ สร้างความเข้าใจและให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนระดับอำเภอ หรือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทุกคน

4) งบลงทุนปี 2566

สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น ได้รับงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารบ้านพักเกษตรตำบล   
ได้ดำเนินการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e GP เรียบร้อยแล้ว

แผนการดำเนินงาน ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**4.8 อำเภอหนองม่วงไข่** นายธเนศพล วงศ์เจริญเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ แจ้งวาระ ดังนี้

- วันที่ 21 กันยายน 2565 ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ณ แปลงใหญ่พริก ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

- สถานการณ์พริก อำเภอหนองม่วงไข่ มีเกษตรกรที่ปลูกพริก ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2565 ซึ่งทำให้มีผลผลิตออกมาในช่วงเดือนกันยายน เป็นพริกเขียวหนุ่ม

- ผลผลิตพริกตำบลแม่คำมี มีการคัดเกรดผลผลิต บรรจุลงกล่องเพื่อส่งจำหน่ายตลาดประเทศมาเลเซีย ราคากิโลกรัมละ 27 บาท ผลผลิตที่ไม่ผ่านการคัดเกรดจะบรรจุลงถุงไข จำหน่ายตลาดในประเทศ ราคากิโลกรัมละ 27 บาท โดยมีแม่ค้ามารับซื้อ

- ผลผลิตพริกตำบลหนองม่วงไข่ เก็บผลผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ราคาจำหน่ายผลผลิตกิโลกรัมละ 25 บาท

- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565

รับโอนงบประมาณรวม 445,510.00 บาท

เบิกจ่าย 441,352.59 บาท

คงเหลือ/ส่งคืน 4,157.59 บาท

คิดเป็นร้อยละ 99.07

- สอบถามการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) สามารถใช้หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า ที่พิมพ์จากระบบ PA Smart Plus เพื่อแนบเบิกจ่ายได้หรือไม่

หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งว่าสามารถใช้แนบเป็นเอกสารส่งเบิกมาได้ และเมื่อได้รับหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าฉบับจริงที่มีลายเซ็นต์ ให้ส่งเอกสารมาเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**4.9 อำเภอเมืองแพร่** นายเรืองกิตต์ พันธุ์เลิศเมธี เกษตรอำเภอเมืองแพร่ แจ้งวาระ ดังนี้

- วันที่ 1 กันยายน 2565 ติดตาม และเยี่ยมเยียม กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หลังจากการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ในปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายตำบลป่าแดง

- วันที่ 6 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนาจักร เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ให้บรรลุเป้าหมาย

- วันที่ 7 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือแพร่ ขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) กิจกรรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มาชนิดผง) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มีการผลิตไตรโคเดอร์มาชนิดผง โดยไตรโคเดอร์มาชนิดผงได้มีการส่งตรวจจำนวนสปอร์และสารปนเปื้อน ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก

- วันที่ 16 กันยายน 2565 ร่วม "งานวันลางสาดหวานและของดีเทศบาลตำบลสวนเขื่อน" ประจำปี 2565 ณ บริเวณสนามกีฬาประชาชนตำบลสวนเขื่อน หมู่ 1 บ้านสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในงานมีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ลางสาดหวาน และลองกองหวาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน สร้างรายได้ และสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรผู้ปลูกลางสาด และลองกอง

- วันที่ 22 กันยายน 2565 ร่วมสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านทุ่งล้อมหมู่ 6 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เข้ารับการคัดเลือก กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับภาคเหนือตอนบน ปี 2566   
เพื่อพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มให้มีความยั้งยืนต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**4.10 อำเภอสูงเม่น** นางหนึ่งฤทัย กองนำ เกษตรอำเภอสูงเม่น แจ้งวาระ ดังนี้

- อำเภอสูงเม่น เร่งดำเนินการตรวจสอบพื้นปลูกพืชและประชาคมพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด โดยดำเนินการประชาคมแล้วร้อยละ 72

- ร่วมกิจกรรมบูรณาการกับหน่วยงานระดับอำเภอ เช่น การประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำบุญที่ว่าการอำเภอสูงเม่น (หลังเก่า) , ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด” , ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านพักเกษตรจังหวัดแพร่ และสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

- รับการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

- ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 (DM) สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**4.11 อำเภอร้องกวาง** นายภูเบศ สิริธราพงศ์ เกษตรอำเภอร้องกวาง แจ้งวาระ ดังนี้

- วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภา เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 7 ต.แม่ยางตาล

- วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อำเภอร้องกวาง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมอำเภอร้องกวาง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง โดยมีเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชจากอุทกภัยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 99 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 5, 4, 7, 13 และ 14 ตำบลบ้านเวียง ร้องกวาง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

- วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง และพิธีแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยขึม ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่   
บ้านแม่ยางโพธิ์หมู่ที่ 3 ตำบลร้องกวาง และ บ้านห้วยขึม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเลา

- วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์พันธุ์ปลาน้ำจืด และมอบพันธุ์ปลา เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด ณ อ่างเก็บน้ำแม่ยางน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยางฮ่อ โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฯ

- วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 เข้าร่วมประชุมตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด" จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2565 ร่วมกับ คณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์  
การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ระดับอำเภอฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเวียง และบ้านอ้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเวียง

- เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบภัยพิบัติด้านพืชระดับหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 4 , 5 , 7 , 13 และ14 ตำบลบ้านเวียง

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**4.12 อำเภอสอง** นายสำรวย ปัทม์ธรรม เกษตรอำเภอสอง แจ้งวาระ ดังนี้

การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2565   
มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 6 ตำบล 20 หมู่บ้าน เกษตรกร 119 ราย พื้นที่ 658 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8 ราย พื้นที่ 11 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 111 ราย พื้นที่ 647 ไร่ งบประมาณที่ขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 1,295,424 บาท และจะรายงานผลการช่วยเหลือให้จังหวัดทราบต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**4.13 อำเภอลอง** นางจรรฎา ดีปาละ เกษตรอำเภอลอง แจ้งวาระ ดังนี้

1) พัฒนาช่องทางตลาดส้มโอ

- วันที่ 2 กันยายน 2565 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ หาแนวทางการพัฒนาช่องทางการตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโออำเภอลอง เพื่อส่งให้กับตลาดโมเดิร์นเทรด และตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ โดยมีผู้แทนจาก Top Supermarket มาร่วมให้คำแนะนำ และแจ้งหลักเกณฑ์การขนส่ง และการทำส้มโอคุณภาพ   
ตามมาตรฐานของบริษัท

- วันที่ 9 กันยายน 2565 ต้อนรับตัวแทนจาก Makro Supermarket มาให้คำแนะนำ และแจ้งหลักเกณฑ์การขนส่ง และการทำส้มโอคุณภาพ ตามมาตรฐานของบริษัท

- วันที่ 9 กันยายน 2565 ร่วมประชุม (ร่าง) คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ส้มโอ  
ขาวน้ำผึ้งสายแร่” ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอลองจะจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

- วันที่ 16 กันยายน 2565 ร่วมสัมมนา คณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอ หมู่ 3 ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอ

- วันที่ 24 กันยายน 2565 ร่วมประชุมใหญ่และสัมมนาสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอ หมู่ 3   
ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

2) ตรวจสอบความเสียหายด้านพืช ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

- ตำบลเวียงต้า มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 44 ไร่ เป็นเงิน 84,120 บาท ใช้งบประมาณของอำเภอในการช่วยเหลือ

- หมู่ 1 ตำบลห้วยอ้อ มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ ข้าว 5 ไร่ 3 งาน พืชไร่ 2 ไร่ 1 งาน   
เป็นเงิน 12,160 บาท ใช้งบประมาณของอำเภอในการช่วยเหลือ

- ตำบลบ่อเหล็กลอง พื้นที่ได้รับความเสียหาย 1 ไร่ 2 งาน

- หมู่ 3, 9 และหมู่ 10 ตำบลทุ่งแล้ง มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 8 ราย พื้นที่ 10 ไร่

โดยจะมีการประชุม ก.ช.ภ.อ. ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565

3) มอบเกียรติบัตรในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

- การประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดแพร่ ปี 2565 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

- นายเสรี ฟูน้อย (อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลบ่อเหล็กลอง) ประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัดแพร่ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต ปี 2565

4) ร่วมให้กำลังใจการนำเสนอผลงานคัดเลือก ทสม.ดีเด่นระดับประเทศ นายธัญพิสิษฐ์ แว่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.หัวทุ่ง นำเสนอผลงาน ด้านพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5) โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน GAP

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ ณ แปลงเรียนรู้การผลิตส้มโอ นายช่วงชัย คำจันทรา หมู่ 11 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา**

**5.1 แผนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรเดือนตุลาคม 2565**

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ 6 วาระงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด**

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ**

- ไม่มี -

**เลิกประชุมเวลา 12.10 น.**

ลงชื่อ พนัชกร จันทร์ทวี ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นางพนัชกร จันทร์ทวี)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ลงชื่อ แพงมณี ขัดนันตา ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางสาวแพงมณี ขัดนันตา)

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ